## лист
Выполнено |  | дата
В работе |  | дата
Не приступали |  | дата
|  |  | Ответсвенный | Ежова | Челноков | Воробьева/Орденко | Нурулина | Осипенко | Назарова | Репичев | Репичев | Ежова Камынин
Категория | Изделие | Продажи | Описание задач | КД | ПО | БЗ/ТК | Прайс | Сайт | Инфо | Пр сайт | Пр прайс | Контр сборка | Столбец1
2 | EMV1D | 571 | Увеличить Н модуля до 1250мм |  |  |  | 2025-01-18 |  |  | 06.12.2024 | 06.12.2024 | 2024-12-13
1 | EVO | 197 | Увеличить Н модуля до 1250мм |  |  |  |  | 2024-12-28 |  | 2025-01-14 | 2025-01-20 | 2025-01-31 | первый модуль ушел без КП
6 | EMV2D | 174 | Увеличить Н модуля до 1250мм |  |  |  |  | 2025-01-18 |  | 2025-01-14 | 2025-01-20 | 2024-12-13
4 | EMV1V | 103 |  |  |  |  | 2025-01-18 | 2024-12-28 |  | 2025-01-20 | 2025-01-20
17 | EVG1D | 103 | Увеличить Н модуля до 1250мм | 2025-02-14 | 17,02,25 | 2025-02-18 | 2025-01-18 | 2024-12-28 |  | 2024-01-14 | 2025-01-20
9 | EHV1D | 63 | Увеличить Н модуля до 1250мм |  |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 |  | 2025-01-14 | 2025-01-20
12 | EWV1D | 63 | Увеличить Н модуля до 1250мм | [6 empty] | 2024-12-27 | 2025-01-20 | 2024-12-18
8 | EUV1D | 50 | модуль закрыть к продажам
13 | EWV2D | 47 | Увеличить Н модуля до 1250мм |  |  |  |  | 2024-12-28 |  | 2024-12-27 | 2025-01-20 | 2024-12-18
11 | EDV1D | 24 | [5 empty] | 2024-12-28 |  | 2025-01-14 | 2025-01-20
18 | EVG2D | 22 | Увеличить Н модуля до 1250мм | 2025-02-14 | 17,02,25 | 2025-02-18 | 2025-01-18 | 2024-12-28 |  | 2025-01-20 | 2025-01-20
21 | EZ1F | 20 |  |  |  |  | 2025-01-18 | 2024-12-28 |  | 2025-01-20 | 2025-01-20
20 | EUVG1D | 15 | модуль закрыть к продажам |  |  |  | 2025-01-18 | 2024-12-28 |  | 2024-01-14 | 2025-01-20
25 | EVUG1D |  | Альтернативный конструктив с универсальной блендой 40*40, на 5 штоке высота до 1250 | 2025-07-21
10 | EHV2D | 9 | Увеличить Н модуля до 1250мм |  |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 |  | 2025-01-14 | 2025-01-20
19 | EVG2V | 9 | [5 empty] | 2025-01-18 |  | 2024-01-14 | 2025-01-20
16 | ERV1D | 6 |  |  |  |  | 2025-01-18 | 2024-12-28 |  | 2024-01-14 | 2025-01-20
14 | EWV2V | 5 |  |  |  |  | 2025-01-18 | 2024-12-28 |  | 2024-01-14 | 2025-01-20
3 | EMV1DN | 2 | [5 empty] | 2025-01-18 |  | 2025-01-14 | 2025-01-20
7 | EMV2V | 2 |  |  |  |  | 2025-01-18 | 2024-12-28 |  | 2025-01-14 | 2025-01-20
5 | EMV1VN | 1 |  |  |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 |  | 2025-01-20 | 2025-01-20
15 | EWV1V | 1 |  |  |  |  | 2025-01-18 | 2024-12-28 |  | 2025-01-20 | 2025-01-20
22 | ESVX1D | 1 | [5 empty] | 2024-12-28 |  | 2024-01-14 | 2025-01-20
8 | EVU1D |  | Альтернативный конструктив с универсальной блендой 40*40, на 5 штоке | 2024-12-26 | 2025-01-13 | 2024-01-16 | 2025-01-18 | 2025-01-18 | 2025-01-21 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-03-04
23 | EVH2D_315 |  | Альтернативный конструктив с универсальной нишей | 2025-02-07 | 11,02,25 | 2025-02-13 | 2025-02-21 | 2025-02-21
24 | EVH1D_315 |  | Альтернативный конструктив с универсальной нишей | 2025-02-07 | 11,02,25 | 2025-02-13 | 2025-02-21 | 2025-02-21
2 | EMN1D | 192 |  |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-18 | 2024-12-28 |  | 2025-01-23 | 2025-01-23
12 | EMN3B | 149 |  |  |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 |  | 2025-01-23 | 2025-01-23
1 | ENO | 118 |  |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-18 | 2025-01-18 |  | 2025-01-23 | 2025-01-23
13 | EMN2B | 108 |  |  |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 |  | 2025-01-23 | 2025-01-23
14 | ETN1B | 104 |  |  |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 |  | 2025-01-23 | 2025-01-23
8 | EWU1D/150 | 83 |  |  |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 |  | 2025-01-23 | 2025-01-23
5 | EWN1D | 64 |  |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-18 | 2025-01-18 |  | 2025-01-23 | 2025-01-23
3 | EMN2D | 55 |  |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-18 | 2025-01-18 |  | 2025-01-23 | 2025-01-23
16 | EPT1B1D | 45 | [5 empty] | 2024-12-28 |  | 2024-01-14 | 2025-01-23
6 | EWN2D | 32 |  |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-18 | 2025-01-18 |  | 2025-01-23 | 2025-01-23
7 | EUN1D/150 | 28 |  |  |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 |  | 2025-01-23 | 2025-01-23
20 | ENG2B | 28 |  |  |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 |  | 2025-01-23 | 2025-01-23
4 | EMN1K | 26 |  |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-18 | 2025-01-18 |  | 2025-01-23 | 2025-01-23
9 | EMN1B1D | 24 | [5 empty] | 2025-01-18 |  | 2025-01-23 | 2025-01-23
18 | ENG1D | 24 |  |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-18 | 2025-01-18 |  | 2025-01-23 | 2025-01-23
21 | ENG3B | 24 |  |  |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 |  | 2025-01-23 | 2025-01-23
25 | EUG1D/150 | 19 |  |  |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 |  | 2025-01-23 | 2025-01-23
1 | EP1D | 14 |  |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-18 | 2024-12-28 |  | 2025-01-23 | 2025-01-23
12 | EPT2D | 13 | [5 empty] | 2024-12-28 |  | 2024-01-14 | 2025-01-23
17 | ERN1D | 10 |  |  |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 |  | 2025-01-23 | 2025-01-23
5 | EP2D | 9 |  |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-18 | 2024-12-28 |  | 2024-01-14 | 2025-01-23
10 | EMN1B2D | 9 |  |  |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 |  | 2025-01-23 | 2025-01-23
23 | EWG1D | 9 |  |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-18 | 2025-01-18 |  | 2025-01-23 | 2025-01-23
8 | EPS2D | 8 | [5 empty] | 2024-12-28 |  | 2025-01-23 | 2025-01-23
17 | EPTG1B1D | 7 | [5 empty] | 2024-12-28 |  | 2024-01-14 | 2025-01-23
22 | ENG1K | 7 |  |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-18 | 2025-01-18 |  | 2025-01-23 | 2025-01-23
24 | EWG2D | 7 |  |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-18 | 2025-01-18 |  | 2025-01-23 | 2025-01-23
11 | EP2B1D | 6 |  |  |  |  | 2025-01-18 | 2024-12-28 |  | 2024-01-14 | 2025-01-23
4 | EPT1B | 5 | [5 empty] | 2024-12-28 |  | 2024-01-14 | 2025-01-23
9 | EPSG2D | 5 | [5 empty] | 2024-12-28 |  | 2024-01-14 | 2025-01-23
2 | EPG1D | 3 |  |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-18 | 2024-12-28 |  | 2024-01-14 | 2025-01-23
6 | EPG2D | 3 |  |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-18 | 2024-12-28 |  | 2024-01-14 | 2025-01-23
18 | EPSP2D | 3 | [5 empty] | 2024-12-28 |  | 2024-01-14 | 2025-01-23
11 | EMN4B | 3 | [5 empty] | 2025-01-18 |  | 2025-01-23 | 2025-01-23
10 | EP3B1D | 2 |  |  |  |  | 2025-01-18 | 2024-12-28 |  | 2024-01-14 | 2025-01-23
14 | EPT2B1D | 2 | [5 empty] | 2024-12-28 |  | 2024-01-14 | 2025-01-23
15 | EPTP1D | 2 | [5 empty] | 2024-12-28 |  | 2024-01-14 | 2025-01-23
19 | ENG2D | 2 |  |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-18 | 2025-01-18 |  | 2025-01-23 | 2025-01-23
3 | EPT1D | 1 | [5 empty] | 2024-12-28 |  | 2024-01-14 | 2025-01-23
7 | EPG2DM | 1 |  |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-18 | 2024-12-28 |  | 2024-01-14 | 2025-01-23
15 | ESNX1D | 1 |  |  |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 |  | 2025-01-23 | 2025-01-23
16 | ERN | 1 |  |  |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 |  | 2025-01-23 | 2025-01-23
13 | EPTG2D | 0 | [5 empty] | 2024-12-28 |  | 2024-01-14 | 2025-01-23
17 | EMN1W1B |  | Новый модуль с корзиной - сушкой и 1 ящиком | 2024-01-27 | 31,01,25 | 2025-01-30 | 2025-02-11 | 2025-02-07 | 2025-02-11
Note on K11: Репичев Дмитрий Александрович: Есть различия в названии модуля на сайте и в ТЗ, что верно? Ежова: верно в ТЗ
Note on L13: Репичев Дмитрий Александрович: Дополнить описание в прайсе
Note on K14: Репичев Дмитрий Александрович: На сайте петли размещены несимметрично
Note on L14: Репичев Дмитрий Александрович: некорректно описание
Note on K16: Репичев Дмитрий Александрович: На сайте петли размещены несимметрично
Note on L16: Репичев Дмитрий Александрович: некорректно описание
Note on L17: Репичев Дмитрий Александрович: Некорректная высота в прайсе
Note on K18: Репичев Дмитрий Александрович: Есть различия в названии модуля на сайте и в ТЗ, что верно? Ежова различий не увидела
Note on K19: Репичев Дмитрий Александрович: Расхождение по ширине с ТЗ, что верно? Ежова расхождений не найдено
Note on L22: Репичев Дмитрий Александрович: не все стандартные ширины Ежова убираем с сайта лишние ширины Дополнить описание в прайсе
Note on K29: Репичев Дмитрий Александрович: Глубина не соотвесттвует сайту и не отмечено что правильно Ежова на сайте верно
Note on L29: Репичев Дмитрий Александрович: Некорректно описание
Note on K51: Репичев Дмитрий Александрович: Не соответствует всё Ежова Несоотвествий не обнаружено
Note on L58: Репичев Дмитрий Александрович: Неполное описание
Note on L62: Репичев Дмитрий Александрович: Описание, не указаны диапазоны